Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования муниципального образования

город Донской»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов муниципального образования город Донской от 15.09.2022 года № 39-2 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования город Донской от 23.12.2021 № 30-1 «О бюджете муниципального образования город Донской на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», на основании Устава муниципального образования город Донской администрация муниципального образования город Донской ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие образования муниципального образования город Донской» (приложение).

- Признать утратившими силу:

постановление администрации муниципального образования город Донской от 15.10.2019 № 964 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Донской»;

постановление администрации муниципального образования город Донской от 10.12.2019 № 1181 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Донской от 15.10.2019 
№ 964 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Донской»;

постановление администрации муниципального образования город Донской от 26.03.2020 № 324 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Донской от 15.10.2019 
№ 964 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Донской»;

постановление администрации муниципального образования город Донской от 17.07.2020 № 626 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Донской от 15.10.2019 
№ 964 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Донской»;

постановление администрации муниципального образования город Донской от 13.11.2020 № 1081 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Донской от 15.10.2019 
№ 964 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Донской»;

постановление администрации муниципального образования город Донской от 17.03.2021 № 202 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Донской от 15.10.2019 
№ 964 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Донской»;

постановление администрации муниципального образования город Донской от 23.04.2021 № 331 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Донской от 15.10.2019 
№ 964 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Донской»

постановление администрации муниципального образования город Донской от 22.07.2021 № 559 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Донской от 15.10.2019 
№ 964 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Донской»;

постановление администрации муниципального образования город Донской от 06.12.2021 № 1022 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Донской от 15.10.2019 
№ 964 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Донской»;

постановление администрации муниципального образования город Донской от 03.03.2022 № 141 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Донской от 15.10.2019 
№ 964 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Донской»;

постановление администрации муниципального образования город Донской от 24.08.2022 № 987 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Донской от 15.10.2019 
№ 964 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Донской».

- Комитету по делопроизводству, обращениям граждан и информационным технологиям администрации муниципального образования город Донской опубликовать настоящее положение в газете «Муниципальные вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Донской.

- Постановление вступает в силу со дня опубликования.

| Глава администрации муниципального образования город Донской | Р.В. Бутов |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

город Донской

от __________ г. № _____

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Донской»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |
| --- | --- |
| Период реализации | 2022 - 2026 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и доступности дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан муниципального образования город Донской. Создание в образовательных организациях муниципального образования город Донской условий, отвечающих современным требованиям. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, обеспечение реализации потребности граждан муниципального образования город Донской в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи. Организация психолого-педагогического сопровождения детей и подростков с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации. Обеспечение развития системы образования в муниципальном образовании город Донской. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, рублей | Всего по муниципальной программе 3 509 966 714,90 в том числе по годам: 2022 год – 1 258 888 764,87 2023 год – 982 360 558,71 2024 год – 835 229 934,82 2025 год – 216 743 728,25 2026 год – 216 743 728,25 |

- Показатели муниципальной программы

«Развитие образования муниципального образования город Донской»

| № п/п | Наименование структурного элемента программы/ Задачи структурного элемента программы | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя | Целевые значения показателей |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель 1. Повышение качества и доступности общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан муниципального образования город Донской. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача 1 Оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. | - Количество построенных школ на территории муниципального образования город Донской | Единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |
|  |  | - Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях. | Процентов | 30 | 30 | 43 | 43 | 43 | 43 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |
|  | Цель1. Повышение качества и доступности общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан муниципального образования город Донской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2 | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача 1 Увеличение числа общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | - Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. | Процентов | 57 | 57 | 79 | 100 | 100 | 100 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |
| 3. | Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель1. Повышение качества и доступности дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан муниципального образования город Донской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования город Донской» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Задача 1. Повышение качества и доступности дошкольного образования | - Доступность дошкольного образования: отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |
| 3.1.2 | Задача 2. Реализация законов Тульской области в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, мероприятий государственных программ Тульской области | - Обеспечение всех мер социальной поддержки педагогических и иных работников системы дошкольного образования, родителей (законных представителей), дети которых посещают дошкольные образовательные организации. | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |
| 3.1.3 | Задача 3. Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, благоустройство территорий, укрепление материально -технической базы | - Доля воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |
|  | Цель 1. Повышение качества и доступности общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан муниципального образования город Донской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования на территории муниципального образования город Донской» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Задача 1. Создание современных условий для реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования | - Реализация гарантий получения начального общего, основного общего, среднего общего образования | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |
| 3.2.2 | Задача 2. Реализация законов Тульской области в общеобразовательных учреждениях мероприятий государственных программ Тульской области | - Обеспечение всех мер социальной поддержки педагогических и иных работников системы общего образования, родителей (законных представителей), дети которых находятся на семейном образовании. | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |
| 3.2.3 | Задача 3. Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений общеобразовательных учреждений, благоустройство территорий, укрепление материально -технической базы | - Доля обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования | Процентов | 75,9 | 75,9 | 76,3 | 76,8 | 77 | 78 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |
|  | Цель 1. Создание возможностей для получения качественного дополнительного образования, воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, обеспечение реализации потребности граждан муниципального образования город Донской в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования город Донской» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Задача 1. Повышение качества и доступности дополнительного образования | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процентов | 76,6 | 77 | 79 | 80 | 80 | 80 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |
| 3.3.2 | Задача 2. Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений общеобразовательных учреждений, благоустройство территорий, укрепление материально -технической базы | - Доля обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования | Процентов | 72 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |
| 3.3.3 | Задача 3. Формирование у обучающихся осознанного отношения к Отечеству и Родине, духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей | - Доля обучающихся, охваченных мероприятиями патриотической направленности | Процентов | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |
| 3.3.4 | Задача 4. Развитие муниципальной системы выявления и поддержки талантливых участников образовательных отношений | - Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Процентов | 25,83 | 26,36 | 26,9 | 27,46 | 28,02 | 28,6 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |
|  | Цель1. Организация психолого-педагогического сопровождения детей и подростков с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Комплекс процессных мероприятий "Оказание психолого-педагогической помощи детям и подросткам с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Задача 1. Оказание адресной психолого-педагогической помощи детям и подросткам с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации | - Общее количество участников образовательного процесса, воспользовавшихся услугами комплексной психолого-педагогической помощи | Единиц | 200 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |
| 4.4.2 | Задача 2. Укрепление материально -технической базы МБОУ ДО "Центр диагностики и консультирования" | - Доля обучающихся МБОУ ДО "Центр диагностики и консультирования", которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся МБОУ ДО "Центр диагностики и консультирования", | Процентов | 72 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |
|  | Цель1. Обеспечение развития системы образования в муниципальном образовании город Донской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Донской» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Задача 1. Обеспечение эффективного функционирования организаций, подведомственных комитету по образованию МО город Донской в соответствии с нормативными требованиями | - Доля муниципальных образовательных организаций, подведомственных комитету по образованию, в отношении которых осуществляется организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности, в общем количестве таких организаций | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |
| 5.5.2 | Задача 2. Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Донской» | - Доля муниципальных образовательных организаций, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, в общем количестве таких организаций | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |

3. Структура муниципальной программы

«Развитие образования муниципального образования город Донской»

| Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задач и структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Региональный проект «Современная школа национального проекта «Образование» |  |  |
| Ответственный исполнитель: комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |  | Срок реализации: 2022-2023 годы |
| Задача 1 Оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. | Увеличение к 2024 году доли обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях до 91 процента. | 1,2 |
| - Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» |  |  |
| Ответственный исполнитель: комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |  | Срок реализации: 2022-2026 годы |
| Задача 1 Увеличение числа общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | Увеличение к 2025 году доли общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, до 100 процентов | 3 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования город Донской» |  |  |
| Ответственный исполнитель: комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |  | Срок реализации: 2022-2026 годы |
| Задача 1. Повышение качества и доступности дошкольного и общего образования | Обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. | 5 |
| Задача 2. Реализация законов Тульской области в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, мероприятий государственных программ Тульской области | Обеспечение социальной поддержки педагогических и иных работников системы дошкольного образования. Обеспечение социальной поддержки родителей (законных представителей), дети которых посещают дошкольные образовательные организации, в части выплаты компенсации родительской платы и получении иных льгот по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях. | 6 |
| Задача 3. Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, благоустройство территорий, укрепление материально -технической базы | Обеспечение подготовки образовательных организаций, реализующих общеобразовательную, основную программу дошкольного образования, к началу нового учебного года. Создание возможности для обучающихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, обучаться в соответствии с современными требованиями дошкольного образования, оснащение образовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации программ дошкольного образования. | 7 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования на территории муниципального образования город Донской» |  |  |
| Ответственный исполнитель: комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |  | Срок реализации: 2022-2026 годы |
| Задача 1 Создание современных условий для реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования | Обеспечение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | 8 |
| Задача 2. Реализация законов Тульской области в общеобразовательных учреждениях мероприятий государственных программ Тульской области | Обеспечение социальной поддержки педагогических и иных работников системы общего образования. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся общеобразовательных учреждений льготных категорий. Обеспечение дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в частных общеобразовательных организациях. Обеспечение социальной поддержки родителей (законных представителей), в части выплаты компенсации затрат на получение обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования. | 9 |
| Задача 3. Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений общеобразовательных учреждений, благоустройство территорий, укрепление материально -технической базы | Обеспечение подготовки общеобразовательных учреждений к началу нового учебного года. Создание возможности для обучающихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, обучаться в соответствии с современными требованиями. Модернизация инфраструктуры общего образования (проведение ремонта, оснащение образовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации программ общего образования). | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования город Донской» |  |  |
| Ответственный исполнитель: комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |  | Срок реализации: 2022-2026 годы |
| Задача 1. Повышение качества и доступности дополнительного образования | Обеспечение доступного дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях | 11 |
| Задача 2. Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений, благоустройство территорий, укрепление материально -технической базы | Обеспечение подготовки организаций дополнительного образования к началу нового учебного года. Создание возможности для обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования обучаться в соответствии с современными требованиями. Модернизация инфраструктуры дополнительного образования (проведение ремонта, оснащение образовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации программ дополнительного образования) | 12 |
| Задача 3. Формирование у обучающихся осознанного отношения к Отечеству и Родине, духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей | Обеспечение ежегодного участия 1000 человек в массовых мероприятиях в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, проводимых на территории города. Сохранение на уровне 50 процентов доли обучающих детских общественных объединений (движений), вовлеченных в деятельность, основная цель которых духовно-нравственное, эстетическое, патриотическое воспитание. | 13 |
| Задача 4. Развитие муниципальной системы выявления и поддержки талантливых участников образовательных отношений | Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня. | 14 |
| 3.4. Комплекс процессных мероприятий "Оказание психолого-педагогической помощи детям и подросткам с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации" |  |  |
| Ответственный исполнитель: комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |  | Срок реализации: 2022-2026 годы |
| Задача 1. Оказание адресной психолого-педагогической помощи детям и подросткам с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей и подростков МО город Донской | 15 |
| Задача 2. Укрепление материально -технической базы МБОУ ДО "Центр диагностики и консультирования" | Развитие и укрепление материально-технической базы МБОУ ДО "Центр диагностики и консультирования" | 16 |
| 3.5 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Донской»» |  |  |
| Ответственный исполнитель: комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |  | Срок реализации: 2022-2026 годы |
| Задача 1. Обеспечение эффективного функционирования организаций, подведомственных комитету по образованию МО город Донской в соответствии с нормативными требованиями | Обеспечение развития системы образования в муниципальном образовании город Донской. | 17 |
| Задача 2. Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Донской» | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Донской». | 18 |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Развитие образования муниципального образования город Донской»

| Наименование муниципальной программы, источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования город Донской» | 1 258 888 764,87 | 982 360 558,71 | 835 229 934,82 | 216 743 728,25 | 216 743 728,25 | 3 509 966 714,90 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 46 232 109,30 | 49 806 295,15 | 41 654 334,75 |  |  | 137 692 739,20 |
| средства бюджета Тульской области | 1 022 724 657,86 | 702 020 359,53 | 576 831 871,82 |  |  | 2 301 576 889,21 |
| бюджет МО город Донской | 189 931 997,71 | 230 533 904,03 | 216 743 728,25 | 216 743 728,25 | 216 743 728,25 | 1 070 697 086,49 |

- Перечень муниципальных проектов муниципальной программы

| - № - п/п | - Наименование проекта/реквизиты нормативно-правового акта об утверждении проекта | - Ответственный исполнитель | - Год - реализации | - Объем финансового обеспечения, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - В том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | - Всего | - Федеральный бюджет | - Бюджет Тульской области | - Бюджет МО город Донской | - Внебюд-жетные средства |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Региональный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» | - Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской | - 2022 год | - 455 640 586,10 |  | - 451 084 180,23 | - 4 556 405,87 |  |
|  |  |  | - 2023 год | - 147 272 800,00 |  | - 145 800 000,00 | - 1 472 800,00 |  |
| - 1.2 | - Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | - Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской | - 2022 год | - 6 194 795,97 | - 5 887 532,87 | - 245 315,14 | - 61 947,96 |  |
|  |  |  | - 2023 год | - 9 485 171,46 | - 9 014 703,96 | - 375 615,78 | - 94 851,72 |  |
|  |  |  | - 2024 год |  |  |  |  |  |

- Содержание проблемы и обоснование

ее решения программно-целевым методом

Муниципальная система образования города на 1 января 2022 года представлена 32 образовательными организациями (10 школ, 4 центра образования, 15 детских садов, 3 учреждения дополнительного образования), в которых воспитываются более 2 000 дошкольников и более 5 500 учащихся общеобразовательных учреждений.

Сеть дошкольных образовательных организаций муниципального образования город Донской представлена 15 дошкольными образовательными учреждениями и 4 образовательными центрами с дошкольным отделением, дифференцированными по видам:

- 21% составляют детские сады (4 образовательные организации);

- 21% - образовательные центры с дошкольными отделениями (4 образовательные организации);

- 10,5% - детские сады общеразвивающего вида (2 образовательные организации);

- 42% - детские сады комбинированного вида (8 образовательных организаций);

- 5,5%- центр развития ребёнка (1 образовательная организация).

Дифференциация сети ДОУ по видам и категориям позволяет родителям осуществлять право выбора форм и направленности дошкольного образования. Все дети муниципального образования город Донской в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях. Доступность дошкольного образования -100%. В настоящее время решается вопрос обеспечения местами детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Систему общего образования в городе Донской представляют 9 школ, 4 центра образования и 1 гимназия. В 14 общеобразовательных организациях функционирует 31 группа продленного дня, предоставляющая услугу по присмотру и уходу за 605 детьми. В каждой дошкольной и общеобразовательной организации созданы условия для получения питания.   Для льготных категорий школьников бесплатное питание предусматриваться за счет федерального, регионального и местного бюджетов. Подвоз детей к месту учебы и обратно в муниципальном образовании город Донской не осуществляется.

Проблемным для города остается двухсменный режим работы школ. В 2022/2023 учебном году во вторую смену обучается 784 человека из 6 общеобразовательных организаций, что составляет 14% от общего количества школьников. Решить проблему обучения детей в две смены поможет строительство новых зданий общеобразовательных организаций. Во исполнение поручений Губернатора в 2022 году планируется выполнить работы по капитальному ремонту здания начальной школы МБОУ «ЦО № 4», в 2023 году осуществить строительство дополнительного здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» на 400 мест.

В целях достижения результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» подпрограммы «Развитие общего образования Тульской области» государственной программы Тульской области «Развитие образования Тульской области» в 2021-2022 гг. выделено более 18 млн. рублей, 8 общеобразовательными учреждениями (МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 3 им. Страховой З.Х.», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «Гимназия № 20», МБОУ «ЦО № 2», МБОУ «ЦО № 4») закуплено компьютерное оборудование.

До 2024 года планируется обеспечение 100% общеобразовательных учреждений материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.

Реализация профильного обучения на старшей ступени существенно расширяет возможности выстраивания индивидуальной образовательной траектории для обучающихся. В 2022-2023 учебном году открыто 34 профильные группы, 53% учащихся 10-11 классов охвачены профильным обучением, 47% учащихся охвачены универсальным профильным обучением.

Универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов создана в 5-ти общеобразовательных организациях (36%) и одном дошкольном образовательном учреждении (6,6%).

В образовательных организациях создаются необходимые условия для успешной адаптации и социализации детей-инвалидов в детском социуме. Для решения задачи интеграции детей с ОВЗ в городе осуществляют деятельность 9 дошкольных учреждений со следующей направленностью:

- с нарушением опорно-двигательного аппарата – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27»;

- с нарушением зрения – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18»;

- с нарушением речи - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27»,  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29», МБДОУ «Детский сад № 2».

В 2019/2020 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 2» открылась группа для детей со сложной структурой дефекта. Данную группу посещают дети, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии.

Успешно функционирует 1 логопункт в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 14».

С 01.09.2021 года были открыты комбинированные группы в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17» для детей с нарушениями речи старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет).

К сожалению, с каждым годом увеличивается количество детей, требующих специализированной помощи. Поэтому для нас важной задачей стало привлечение специалистов, получение консультаций территориальной ПМПК. Работа с семьей продолжает оставаться важной составной частью социально-психологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

Перед нами ставится принципиально новая задача по оказанию комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям детей. Особое внимание уделяется вопросам работы родителей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, профилактике девиантного поведения, развитию служб психологической помощи.

С 1 сентября 2022 года   МБОУ «Центр образования № 4», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27» принимают участие в реализации регионального проекта «Современные дети».

Настоящий проект ориентирован на формирование познавательного интереса и личностного развития ребенка 6 - 7 лет посредством вовлечения его в интеллектуально-игровую и коммуникативную взросло-детскую среду, в частности путем знакомства с родным краем, через ознакомление с английским языком, освоение азов информатики и шахматного искусства.

Указанный проект предполагает реализацию дополнительных образовательных программ в дошкольных образовательных организациях: английский язык — 2 часа в неделю, информатика — 2 часа в неделю, шахматы — 1 час в неделю и краеведение — 1 час в неделю.

Это будет направлено на развитие детей дошкольного возраста с учетом современных тенденций и обеспечение преемственности детского сада и школы.

В образовательных организациях активно используются информационные технологии, реализуются инновационные проекты, укрепляется материально-техническая база, развивается инфраструктура. Обучающиеся и воспитанники являются постоянными участниками и победителями олимпиад, конкурсов, соревнований различных уровней и направленностей. Главной задачей остается обеспечение качества достижения новых образовательных результатов в школе, освоения образовательного стандарта и получения аттестата об основном общем и среднем общем образовании каждым выпускником.

Предоставление дополнительного образования детям осуществляется на базе учреждений дополнительного образования, активно развивается в школах и детских садах.

В трёх учреждениях дополнительного образования в 2021-2022 учебном году функционировало 96 творческих объединений с численностью обучающихся 1768 человек. Система дополнительного образования развивается, сохранена бесплатность и доступность образовательных услуг.

Наиболее популярными направленностями дополнительного образования являются художественная, в объединениях которой занимаются 49% учащихся, социально-гуманитарная -38% и спортивная –8%.

С 2018 года на территории города активно внедряется система персонифицированного финансирования системы дополнительного образования. ПИН(С) действует на период обучения по выбранной получателем дополнительной общеобразовательной программе.

Стабильно высоким остается количество детей, охваченных дополнительным образованием в общеобразовательных учреждениях. В 2021-2022 учебном году в школах функционировали объединения, в которых занимаются 3345 человек, что составляет 60% от общего числа обучающихся.

В дошкольных образовательных организациях услугами дополнительного образования в 2021-2022 учебном году охвачено 313 человек, что составляет 15,3% от общего числа воспитанников дошкольных образовательных организаций.

Общее состояние зданий муниципальных образовательных учреждений характеризуется как удовлетворительное. При этом большинство зданий общеобразовательных организаций спроектированы и построены в середине прошлого века и не соответствуют большинству современных стандартов, предъявляемых к объектам образования.

Данная ситуация способствует снижению качества организации образовательного процесса в рассматриваемых общеобразовательных организациях, создает неравные образовательные и инфраструктурные возможности для обучающихся в таких общеобразовательных организациях по сравнению с обучающимися основной массы общеобразовательных организаций, имеет демотивирующее воздействие на обучающихся и работников соответствующих общеобразовательных организаций, а в ряде случаев содержит потенциальные риски для комплексной безопасности обучающихся в находящихся зданиях общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта.

Основные проблемы системы:

- не обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;

- организация обучения в общеобразовательных учреждениях в две смены;

- недостаточно обеспечена доступность дополнительными образовательными программами естественнонаучной и технической направленности для детей 5-18 лет;

- износ материально-технической базы в учреждениях образования;

- износ зданий образовательных организаций.

- Цели и задачи программы

Целями муниципальной программы являются:

– повышение качества и доступности дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан муниципального образования город Донской;

- создание в образовательных организациях муниципального образования город Донской условий, отвечающих современным требованиям;

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, обеспечение реализации потребности граждан муниципального образования город Донской в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи;

-организация психолого-педагогического сопровождения детей и подростков с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации;

-обеспечение развития системы образования в муниципальном образовании город Донской.

Достижение указанных целей обеспечивается за счет решения следующих задач муниципальной программы:

- Оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

- Увеличение числа общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды.

- Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, включенных в проект «Модернизации школьных систем образования».

- Повышение качества и доступности дошкольного, общего и дополнительного образования.

- Реализация законов Тульской области в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного и общего образования, мероприятий государственных программ Тульской области.

- Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений, благоустройство территорий, укрепление материально -технической базы.

- Развитие муниципальной системы выявления и поддержки талантливых участников образовательных отношений.

- Формирование у обучающихся осознанного отношения к Отечеству и Родине, духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей.

- Оказание адресной психолого-педагогической помощи детям и подросткам с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации.

- Обеспечение эффективного функционирования организаций, подведомственных комитету по образованию МО город Донской в соответствии с нормативными требованиями.

- Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Донской».

Обоснование состава и значений целевых показателей (индикаторов) результативности и эффективности муниципальной программы и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

Обеспечение ежегодно до 100% образовательных учреждений признанных готовыми к началу нового учебного года.

Обеспечение на уровне не менее 95% доли родителей (законных представителей), дети которых посещают дошкольные образовательные организации, получивших компенсацию родительской платы от общей численности родителей (законных представителей), имеющих право на компенсацию родительской платы.

Обеспечение на уровне не менее 95% доли работников муниципальных образовательных учреждений, получивших социальную поддержку, от общей численности персонала, имеющего право на социальную поддержку.

Обеспечение 100% охвата обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием.

Обеспечение 100% обучающихся общеобразовательных учреждений льготных категорий организованным питанием.

Обеспечение на уровне не менее 95% доли родителей (законных представителей), получивших компенсацию затрат на получение обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования от общей численности родителей (законных представителей), имеющих право на получение компенсации затрат.

Увеличение до 100 % общеобразовательной организации, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды.

Оснащение 400 новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Создание возможности для 79% обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам, обучаться в соответствии с современными требованиями.

Обеспечение ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Донской» на уровне не ниже 95%.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей

|  | Вид рисков | Определение факторов риска | Меры управления рисками | Оценка уровня влияния риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Макроэкономические риски | Снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, роста государственного долга, ускорение инфляции могут негативно повлиять на функционирование и развитие системы образования, замедлить осуществляемые преобразования | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы | Высокий |
| 2. | Природно-климатические риски | Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы), влияющих на функционирование сферы образования | Управление риском в рамках муниципальной программы невозможно | Низкий |
| 3. | Социальные риски | Рост безработицы, старение педагогических кадров, ухудшение демографических показателей | Осуществление мероприятий по привлечению в систему образования молодых специалистов | Средний |
| 4. | Политические риски | Изменение политической системы, ухудшение политической ситуации внутри страны, что может повлечь за собой усиление угрозы жизни и здоровью обучающихся и других категорий участников образовательных отношений | Осуществление мероприятий антитеррористической направленности | Средний |
| 5. | Международные риски | Динамика международной обстановки, изменение внешнеполитических ориентиров, усиление внешнеполитических угроз | Управление риском в рамках муниципальной программы невозможно | Низкий |
| 6. | Законодательные риски | Недостаточное совершенство законодательной базы, недостаточная оценка последствий регулирующего воздействия от законодательных инициатив, несвоевременное принятие нормативных правовых актов по вопросам реализации муниципальной программы, неточности в организации управления и мониторинга исполнения муниципальной программы | Оперативное реагирование на изменения законодательства, своевременное принятие нормативных правовых актов по вопросам реализации муниципальной программы | Низкий |
| 7. | Управленческие (внутренние) риски | Неэффективное управление реализацией муниципальной программы, низкое межведомственное взаимодействие, неэффективное использование финансовых ресурсов, сокращение ранее выделенного бюджетного финансирования или несвоевременное финансирование муниципальной программы в процессе ее реализации, а также риск несвоевременного и некачественного выполнения работ в рамках мероприятий муниципальной программы | Своевременная корректировка объемов финансирования муниципальной программы, контроль выполнения мероприятий в рамках муниципальной программы | Высокий |

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

создание гибкой и эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности соисполнителей муниципальной программы;

мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы, регулярный анализ, при необходимости, ежегодная корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач развития сферы образования;

более широкое привлечение общественности и научно-педагогического сообщества к реализации и оценке результатов реализации муниципальной программы, повышение публичности отчетности о ходе реализации муниципальной программы.

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования город Донской»

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования город Донской»

- Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской Соисполнители: МКУ «Центр обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций»; МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования. |
| --- | --- |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | Повышение качества и доступности дошкольного образования. Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, благоустройство территорий, укрепление материально -технической базы Реализация законов Тульской области в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, мероприятий государственных программ Тульской области. |
| Ожидаемые непосредственные результаты | Обеспечение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Обеспечение подготовки муниципальных образовательных дошкольных учреждений к началу нового учебного года. Обеспечение социальной поддержки педагогических и иных работников системы дошкольного образования. Обеспечение социальной поддержки родителей (законных представителей), дети которых посещают дошкольные образовательные организации, в части выплаты компенсации родительской платы и получении иных льгот по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях. Обеспечение образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную подготовки учреждений, основную программу дошкольного образования, к началу нового учебного года. Создание возможности для обучающихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, обучаться в соответствии с современными требованиями дошкольного образования, оснащение образовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации программ дошкольного образования. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, рублей | Всего 1 065 591 930,90 рублей, в том числе по годам: 2022 год – 285 604 180,84 2023 год – 307 970 901,51 2024 год – 313 161 904,71 2025 год – 79 427 471,92 2026 год – 79 427 471,92 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

«Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования город Донской»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика (описание мероприятия, результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Повышение качества и доступности дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования | Выполнение муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями, реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного образования по объемам оказания муниципальных услуг и выполнения муниципальных работ | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Процентов | 89,2 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
|  |  | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования. | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Охват детей дошкольного возраста обучающихся по АООП к общей численности детей, которым предоставлена такая возможность обучаться по АООП (от количества мест) | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Численность детей дошкольных образовательных организаций, приходящихся на одного педагогического работника. | Процентов | 11,5 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,5 | 12,8 |
|  |  | Доля детей в возрасте 5-7 лет, охваченных дополнительными образовательными программами (реализация мероприятия регионального проекта "Современные дети") | Процентов | 2,35 | 2,35 | 3,0 | 3,5 | 3,7 | 3,9 |
|  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании региона | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, благоустройство территорий, укрепление материально -технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 Расходы на укрепление, модернизацию, техническое и технологическое оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений дошкольного образования | Доля образовательных организаций, в которых улучшены условия для реализации основной дошкольной образовательной программы в текущем календарном году | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 3. Реализация законов Тульской области в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, мероприятий государственных программ Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1 Осуществление государственного полномочия по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Доля родителей (законных представителей), дети которых посещают муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования выплачена компенсация. | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

«Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования город Донской»

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Повышение качества и доступности дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования | 266 648 118,38 | 284 022 547,32 | 292 413 550,52 | 66 127 471,92 | 66 127 471,92 | 975 339 160,06 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Тульской области | 206 423 894,60 | 218 381 296,60 | 226 286 078,60 |  |  | 651 091 269,80 |
| бюджет муниципального образования город Донской | 60 224 223,78 | 65 641 250,72 | 66 127 471,92 | 66 127 471,92 | 66 127 471,92 | 324 247 890,26 |
| Задача 2. Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, благоустройство территорий, укрепление материально -технической базы |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Расходы на укрепление, модернизацию, техническое и технологическое оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений дошкольного образования | 5 657 097,79 | 16 500 000,00 | 13 300 000,00 | 13 300 000,00 | 13 300 000,00 | 62 057 097,79 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Тульской области | 754 394,66 |  |  |  |  | 754 394,66 |
| бюджет муниципального образования город Донской | 4 902 703,13 | 16 500 000,00 | 13 300 000,00 | 13 300 000,00 | 13 300 000,00 | 61 302 703,13 |
| Задача 3. Реализация законов Тульской области в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, мероприятий государственных программ Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 Осуществление государственного полномочия по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 13 298 964,67 | 7 448 354,19 | 7 448 354,19 |  |  | 28 195 673,05 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Тульской области | 13 298 964,67 | 7 448 354,19 | 7 448 354,19 |  |  | 28 195 673,05 |
| бюджет муниципального образования город Донской |  |  |  |  |  |  |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

«Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования город Донской»

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Повышение качества и доступности дошкольного образования |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования |  | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |  |
| Контрольная точка 1.1. Предоставлены отчеты об исполнении муниципального задания | 01.02 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской | Отчет |
| Задача 2. Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, благоустройство территорий, укрепление материально -технической базы |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Расходы на укрепление, модернизацию, техническое и технологическое оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений дошкольного образования |  | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |  |
| Контрольная точка 2.1 Заключены контракты на закупку товаров (работ, услуг) | 31.12 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской | Контракты на закупку товаров (работ, услуг) |
| Задача 3. Реализация законов Тульской области в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, мероприятий государственных программ Тульской области |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 Осуществление государственного полномочия по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования |  | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |  |
| Контрольная точка 3.1 Выплачены компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования Предоставлен отчет о расходовании субвенций | ежемесячно ежеквартально | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской | Отчет |

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования город Донской»

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Развитие общего образования на территории муниципального образования город Донской»

- Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской Соисполнители: МКУ «Центр обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций»; МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципальные общеобразовательные учреждения. |
| --- | --- |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | Создание современных условий для реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений общеобразовательных учреждений, благоустройство территорий, укрепление материально-технической базы. Реализация законов Тульской области в общеобразовательных учреждениях мероприятий государственных программ Тульской области. |
| Ожидаемые непосредственные результаты | Обеспечение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Обеспечение подготовки общеобразовательных учреждений к началу нового учебного года. Создание возможности для обучающихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, обучаться в соответствии с современными требованиями. Обеспечение социальной поддержки педагогических и иных работников системы общего образования. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся общеобразовательных учреждений льготных категорий. Обеспечение социальной поддержки родителей (законных представителей), в части выплаты компенсации затрат на получение обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования. Создание и оснащение новых мест в общеобразовательных организациях. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, рублей | Всего 1 511 592 099,58 рублей, в том числе по годам: 2022 год – 451 395 865,46 2023 год – 447 223 193,72 2024 год – 460 316 368,32 2025 год – 76 328 336,04 2026 год – 76 328 336,04 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

«Развитие общего образования на территории муниципального образования город Донской»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика (описание мероприятия, результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Создание современных условий для реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования | Выполнение муниципального задания муниципальными общеобразовательными учреждениями, по объемам оказания муниципальных услуг и выполнения муниципальных работ | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | Процентов | 86 | 86 | 91 | 91 | 91 | 91 |
|  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля универсальных профильных классов от общего числа профильных классов в образовательных организациях | Процентов | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 |
|  |  | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании региона | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля работников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших социальную поддержку, от общей численности персонала, имеющего право на социальную поддержку | Процентов | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 |
|  |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений общеобразовательных учреждений, благоустройство территорий, укрепление материально -технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 Расходы на укрепление, модернизацию, техническое и технологическое оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений общего образования | Доля обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования | Процентов | 75,9 | 75,9 | 76,3 | 76,8 | 77 | 78 |
| 2.2. | Мероприятие 2.2 Создание новых мест в общеобразовательных организациях. | Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях. | Единиц | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. Реализация законов Тульской области в общеобразовательных учреждениях мероприятий государственных программ Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 3.1 Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования | Доля родителей (законных представителей), получивших компенсацию затрат на получение обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования от общей численности родителей (законных представителей), имеющих право на получение компенсации затрат | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Мероприятие 3.2 Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому | Доля родителей (законных представителей) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому, получивших компенсацию затрат на получение обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего образования | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

«Развитие общего образования на территории муниципального образования город Донской»

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Задача 1. Создание современных условий для реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования | 394 952 250,97 | 423 291 677,16 | 437 776 100,04 | 54 559 967,76 | 54 559 967,76 |  | 1 365 139 963,69 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 40 344 576,43 | 40 791 591,19 | 41 654 334,75 |  |  |  | 122 790 502,37 |
| средства бюджета Тульской области | 309 314 100,35 | 328 661 988,46 | 341 561 797,53 |  |  |  | 979 537 886,34 |
| бюджет муниципального образования город Донской | 45 293 574,19 | 53 838 097,51 | 54 559 967,76 | 54 559 967,76 | 54 559 967,76 |  | 262 811 574,98 |
| Задача 2. Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений общеобразовательных учреждений, благоустройство территорий, укрепление материально -технической базы |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Расходы на укрепление, модернизацию, техническое и технологическое оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений общего образования | 55 454 818,03 | 23 273 516,56 | 21 768 368,28 | 21 768 368,28 | 21 768 368,28 | 144 033 439,43 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Тульской области | 40 414 089,10 |  |  |  |  | 40 414 089,10 |  |
| бюджет муниципального образования город Донской | 15 040 728,93 | 23 273 516,56 | 21 768 368,28 | 21 768 368,28 | 21 768 368,28 | 103 619 350,33 |  |
| Мероприятие 2.2 Создание новых мест в общеобразовательных организациях. | 551 419,65 |  |  |  |  |  | 551 419,65 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования город Донской | 551 419,65 |  |  |  |  |  | 551 419,65 |
| Задача 3. Реализация законов Тульской области в общеобразовательных учреждениях мероприятий государственных программ Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования | 349 997,39 | 549 800,00 | 657 400,00 |  |  |  | 1 557 197,39 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Тульской области | 349 997,39 | 549 800,00 | 657 400,00 |  |  |  | 1 557 197,39 |
| бюджет муниципального образования город Донской |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2 Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому | 87 379,42 | 108 200,00 | 114 500,00 |  |  |  | 310 079,42 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Тульской области | 87 379,42 | 108 200,00 | 114 500,00 |  |  |  | 310 079,42 |
| бюджет муниципального образования город Донской |  |  |  |  |  |  |  |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

«Развитие общего образования на территории муниципального образования город Донской»

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Создание современных условий для реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений общего образования |  | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |  |
| Контрольная точка 1.1. Предоставлены отчеты об исполнении муниципального задания | 01.02 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской | Отчет |
| Задача 2. Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений общеобразовательных учреждений, благоустройство территорий, укрепление материально -технической базы |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Расходы на укрепление, модернизацию, техническое и технологическое оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений общего образования |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 Заключены контракты на закупку товаров (работ, услуг) | 31.12 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской | Контракты на закупку товаров (работ, услуг) |
| Мероприятие 2.2 Создание новых мест в общеобразовательных организациях. |  |  |  |
| Контрольная точка 2.2 Разработан проект на строительство дополнительного здания общеобразовательного учреждения | 31.12 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской | Проект на строительство дополнительного здания общеобразовательного учреждения |
| Задача 3. Реализация законов Тульской области в общеобразовательных учреждениях мероприятий государственных программ Тульской области |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 Реализованы меры социальной поддержки родителям (законным представителям) в части выплаты компенсации затрат на получение обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования Предоставлен отчет о расходовании субвенций | ежемесячно ежеквартально | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской | Отчет |
| Мероприятие 3.2 Осуществление государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому |  |  |  |
| Контрольная точка 3.2 Реализованы меры социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому Предоставлен отчет о расходовании субвенций | ежемесячно ежеквартально | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской | Отчет |

Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования город Донской»

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования город Донской»

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской Соисполнители: МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций»; МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования. |
| --- | --- |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | Повышение качества и доступности дополнительного образования. Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений дополнительного образования, благоустройство территорий, укрепление материально -технической базы. |
| Ожидаемые непосредственные результаты | Обеспечение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях. Обеспечение подготовки образовательных учреждений дополнительного образования к началу нового учебного года. Создание возможности для обучающихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дополнительного образования, обучаться в соответствии с современными требованиями. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, рублей | Всего 158 758 593,16 рублей, в том числе по годам: 2022 год – 29 401 732,82 2023 год – 39 354 398,25 2024 год – 30 463 315,03 2025 год – 29 769 573,53 2026 год – 29 769 573,53 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

«Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования город Донской»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика (описание мероприятия, результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Повышение качества и доступности дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | Выполнение муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования, по объемам оказания муниципальных услуг и выполнения муниципальных работ | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | Единиц | 114 | 114 | 115 | 120 | 125 | 130 |
|  |  | Доля обучающихся по программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленным на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», | Процентов | 52 | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 |
|  |  | Доля муниципальных организаций дополнительного образования, в которых внедрена модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в общем количестве муниципальных организаций дополнительного образования, за исключением МБОУ ДО "Центр диагностики и консультирования". | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений общеобразовательных учреждений, благоустройство территорий, укрепление материально -технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 Расходы на укрепление, модернизацию, техническое и технологическое оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования | Доля обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дополнительного образования | Процентов | 72 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Задача 3. Формирование у обучающихся осознанного отношения к Отечеству и Родине, духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1 Организация мероприятий по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи | Количество участников массовых мероприятий в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, проводимых на территории МО город Донской | Человек | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  |  | Доля обучающих детских общественных объединений (движений), вовлеченных в деятельность, основная цель которых духовно-нравственное, эстетическое, патриотическое воспитание | Процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Задача 4. Развитие муниципальной системы выявления и поддержки талантливых участников образовательных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 4.1 Организация мероприятий для обучающихся и работников сферы образования | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | Процентов | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

«Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования город Донской»

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Повышение качества и доступности дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | 29 079 132,82 | 30 229 598,25 | 30 338 515,03 | 29 644 773,53 | 29 644 773,53 | 148 936 793,16 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Тульской области | 682 342,30 | 625 104,50 | 693 741,50 |  |  | 2 001 188,30 |
| бюджет муниципального образования город Донской | 28 396 790,52 | 29 604 493,75 | 29 644 773,53 | 29 644 773,53 | 29 644 773,53 | 146 935 604,86 |
| Задача 2. Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений дополнительного образования, благоустройство территорий, укрепление материально -технической базы |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Расходы на укрепление, модернизацию, техническое и технологическое оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования | 322 600,00 | 9 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 9 821 800,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования город Донской | 322 600,00 | 9 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 9 821 800,00 |
| Задача 3. Формирование у обучающихся осознанного отношения к Отечеству и Родине, духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 Организация мероприятий по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования город Донской |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Развитие муниципальной системы выявления и поддержки талантливых участников образовательных отношений |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1 Организация мероприятий для обучающихся и работников сферы образования |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования город Донской |  |  |  |  |  |  |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

«Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования город Донской»

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Повышение качества и доступности дополнительного образования |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования |  | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |  |
| Контрольная точка 1.1. Предоставлены отчеты об исполнении муниципального задания | 01.02 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской | Отчет |
| Задача 2. Обеспечение содержания и ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений дополнительного образования, благоустройство территорий, укрепление материально -технической базы. |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Расходы на укрепление, модернизацию, техническое и технологическое оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 Заключены контракты на закупку товаров (работ, услуг) | 31.12 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской | Контракты на закупку товаров (работ, услуг) |
| Задача 3. Формирование у обучающихся осознанного отношения к Отечеству и Родине, духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 Организация мероприятий по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи |  |  |  |
| Контрольная точка 3.1 Проведены мероприятия по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи | 31.12 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской | отчет |
| Задача 4. Развитие муниципальной системы выявления и поддержки талантливых участников образовательных отношений |  |  |  |
| Мероприятие 4.1 Организация мероприятий для обучающихся и работников сферы образования |  |  |  |
| Контрольная точка 4.1 Проведены мероприятия для обучающихся и работников сферы образования | 31.12 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской | отчет |

Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования город Донской»

Паспорт комплекса процессных мероприятий

"Оказание психолого-педагогической помощи детям и подросткам с проблемами

в развитии, обучении и социальной адаптации"

1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской Соисполнители: МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций»; МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» МБОУ ДО "Центр диагностики и консультирования". |
| --- | --- |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | Создание условий для оказания адресной психолого-педагогической помощи детям и подросткам с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации. Укрепление материально -технической базы МБОУ ДО «Центр диагностики и консультирования». |
| Ожидаемые непосредственные результаты | Обеспечение оказания адресной психолого-педагогической помощи детям и подросткам с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации. Обеспечение подготовки МБОУ ДО «Центр диагностики и консультирования» к началу нового учебного года. Создание возможности для обучающихся МБОУ ДО «Центр диагностики и консультирования», осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам дополнительного образования, обучаться в соответствии с современными требованиями. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, рублей | Всего 12 800 988,10 рублей, в том числе по годам: 2022 год – 2 677 797,62 2023 год – 2 565 797,62 2024 год – 2 565 797,62 2025 год – 2 495 797,62 - год – 2 495 797,62 |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

"Оказание психолого-педагогической помощи детям и подросткам с проблемами

в развитии, обучении и социальной адаптации "

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика (описание мероприятия, результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Оказание адресной психолого-педагогической помощи детям и подросткам с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности МБОУ ДО "Центр диагностики и консультирования" | Выполнение муниципального задания МБОУ ДО «Центр диагностики и консультирования» по объемам оказания муниципальных услуг и выполнения муниципальных работ | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Общее количество участников образовательного процесса, воспользовавшихся услугами комплексной психолого-педагогической помощи, человек | Человек | 200 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| Задача 2. Укрепление материально -технической базы МБОУ ДО "Центр диагностики и консультирования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1 Расходы на укрепление, модернизацию, техническое и технологическое оснащение материально-технической базы МБОУ ДО "Центр диагностики и консультирования" | Доля муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, оказывающих психолого-педагогическую помощь детям и подросткам с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации, признанных готовыми к началу нового учебного года от общего количества муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, оказывающих психолого-педагогическую помощь детям и подросткам с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

"Оказание психолого-педагогической помощи детям и подросткам с проблемами

в развитии, обучении и социальной адаптации "

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Оказание адресной психолого-педагогической помощи детям и подросткам с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности МБОУ ДО "Центр диагностики и консультирования" | 2 547 797,62 | 2 565 797,62 | 2 565 797,62 | 2 495 797,62 | 2 495 797,62 | 12 670 988,10 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Тульской области | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |  |  | 210 000,00 |
| бюджет муниципального образования город Донской | 2 477 797,62 | 2 495 797,62 | 2 495 797,62 | 2 495 797,62 | 2 495 797,62 | 12 460 988,10 |
| Задача 2. Укрепление материально -технической базы МБОУ ДО "Центр диагностики и консультирования" |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Расходы на укрепление, модернизацию, техническое и технологическое оснащение материально-технической базы МБОУ ДО "Центр диагностики и консультирования" | 130 000,00 |  |  |  |  | 130 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Тульской области |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования город Донской | 130 000,00 |  |  |  |  | 130 000,00 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

"Оказание психолого-педагогической помощи детям и подросткам с проблемами

в развитии, обучении и социальной адаптации "

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Оказание адресной психолого-педагогической помощи детям и подросткам с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности МБОУ ДО "Центр диагностики и консультирования" |  | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |  |
| Контрольная точка 1.1. Предоставлены отчеты об исполнении муниципального задания МБОУ ДО «Центр диагностики и консультирования» | 01.02 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской | Отчет |
| Задача 2. Укрепление материально -технической базы МБОУ ДО "Центр диагностики и консультирования" |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Расходы на укрепление, модернизацию, техническое и технологическое оснащение материально-технической базы МБОУ ДО "Центр диагностики и консультирования" |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 Акт приемки МБОУ ДО "Центр диагностики и консультирования" к новому учебному году | 01.09 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской | Акты приемки |

Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования город Донской»

Паспорт комплекса процессных мероприятий

"Обеспечение реализации муниципальной программы

"Развитие образования муниципального образования город Донской"

- Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской Соисполнители: МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций»; МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования». |
| --- | --- |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | Обеспечение эффективного функционирования организаций, подведомственных комитету по образованию МО город Донской в соответствии с нормативными требованиями |
| Ожидаемые непосредственные результаты | Обеспечение развития системы образования в муниципальном образовании город Донской, обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Донской» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, рублей | Всего 142 629 749,63 рублей, в том числе по годам: 2022 год – 27 973 806,06 2023 год – 28 488 296,15 2024 год – 28 722 549,14 2025 год – 28 722 549,14 2026 год – 28 722 549,14 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

"Обеспечение реализации муниципальной программы

"Развитие образования муниципального образования город Донской"

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика (описание мероприятия, результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1 Обеспечение эффективного функционирования организаций, подведомственных комитету по образованию МО город Донской в соответствии с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов - аппарат управления комитета по образованию администрации МО город Донской | Осуществлены расходы на выполнение функций муниципальных органов - аппарат управления комитета по образованию администрации МО город Донской | Человек | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» |  | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Мероприятие 1.3 Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования» |  | Единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

"Обеспечение реализации муниципальной программы

"Развитие образования муниципального образования город Донской"

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Обеспечение эффективного функционирования учреждений, подведомственных комитету по образованию МО город Донской в соответствии с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение функций муниципальных органов - аппарат управления комитета по образованию администрации МО город Донской | 5 036 934,85 | 5 320 154,85 | 5 320 154,85 | 5 320 154,85 | 5 320 154,85 | 26 317 554,25 |
| Бюджет муниципального образования город Донской | 5 036 934,85 | 5 320 154,85 | 5 320 154,85 | 5 320 154,85 | 5 320 154,85 | 26 317 554,25 |
| Мероприятие 1.2 Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» | 10 488 656,31 | 10 923 432,48 | 10 948 758,22 | 10 948 758,22 | 10 948 758,22 | 54 258 363,45 |
| Бюджет муниципального образования город Донской | 10 488 656,31 | 10 923 432,48 | 10 948 758,22 | 10 948 758,22 | 10 948 758,22 | 54 258 363,45 |
| Мероприятие 1.3 Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования» | 12 448 214,90 | 12 244 708,82 | 12 453 636,07 | 12 453 636,07 | 12 453 636,07 | 62 053 831,93 |
| Бюджет муниципального образования город Донской | 12 448 214,90 | 12 244 708,82 | 12 453 636,07 | 12 453 636,07 | 12 453 636,07 | 62 053 831,93 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий

"Обеспечение реализации муниципальной программы

"Развитие образования муниципального образования город Донской"

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Обеспечение эффективного функционирования учреждений, подведомственных комитету по образованию МО город Донской в соответствии с нормативными требованиями |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов - аппарат управления комитета по образованию администрации МО город Донской | 31.12 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |  |
| Контрольная точка 1.1. Расходы на выполнение функций муниципальных органов - аппарат управления комитета по образованию администрации МО город Донской | 31.12 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской | Отчет |
| Мероприятие 1.2 Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» | 31.12 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |  |
| Контрольная точка 1.2 Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» | 31.12 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской | Отчет |
| Мероприятие 1.3 Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования» | 31.12 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской |  |
| Контрольная точка 1.3 Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования» | 31.12 | Комитет по образованию администрации муниципального образования город Донской | Отчет |

Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования город Донской»

Характеристика показателей результативности муниципальной программы

- «Развитие образования муниципального образования город Донской»

| Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования показателя | Описание системы мониторинга показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество построенных школ на территории муниципального образования город Донской | Единиц | Показатель определяется количеством зданий школ, построенных за отчетный период | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию администрации муниципального образования город Донской на основании ведомственных данных |
| Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | Процентов | Показатель определяется как отношение численности обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, к общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию администрации муниципального образования город Донской на основании ведомственных данных |
| Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Процентов | Показатель определяется как отношение общеобразовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, к общей численности общеобразовательных организаций, на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию администрации муниципального образования город Донской на основании ведомственных данных |
| Доступность дошкольного образования: отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет | Процентов | Показатель определяется как отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию администрации муниципального образования город Донской на основании ведомственных данных |
| Обеспечение всех мер социальной поддержки педагогических и иных работников системы дошкольного образования, родителей (законных представителей), дети которых посещают дошкольные образовательные организации. | Процентов | Показатель определяется как отношение численности работников системы дошкольного образования и родителей (законных представителей), дети которых посещают дошкольные образовательные организации, получивших социальную поддержку, к общей численности персонала системы дошкольного образования и родителей (законных представителей), дети которых посещают дошкольные образовательные организации. имеющих право на социальную поддержку на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию администрации муниципального образования город Донской на основании ведомственных данных |
| Доля воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями | Процентов | Показатель определяется как отношение численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями к общей численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию администрации муниципального образования город Донской на основании ведомственных данных |
| Реализация гарантий получения начального общего, основного общего, среднего общего образования | Процентов | Показатель определяется как отношение численности детей, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование к общей численности детей, подлежащих обучению начального общего, основного общего, среднего общего образования | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию администрации муниципального образования город Донской на основании ведомственных данных |
| Обеспечение всех мер социальной поддержки педагогических и иных работников системы общего образования, родителей (законных представителей), дети которых находятся на семейном образовании. | Процентов | Показатель определяется как отношение численности работников системы общего образования и родителей (законных представителей), дети которых находятся на семейном образовании, получивших социальную поддержку, к общей численности работников системы общего образования и родителей (законных представителей), дети которых находятся на семейном образовании, имеющих право на социальную поддержку на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию администрации муниципального образования город Донской на основании ведомственных данных |
| Доля обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования | Процентов | Показатель определяется как отношение численности обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями к общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию администрации муниципального образования город Донской на основании ведомственных данных |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процентов | Показатель определяется как отношение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию администрации муниципального образования город Донской на основании ведомственных данных |
| Доля обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования | Процентов | Показатель определяется как отношение численности обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями к общей численности обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования, на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию администрации муниципального образования город Донской на основании ведомственных данных |
| Доля обучающихся, охваченных мероприятиями патриотической направленности | Процентов | Показатель определяется как отношение численности обучающихся, охваченных мероприятиями патриотической направленности, к общей численности обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории МО город Донской, на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию администрации муниципального образования город Донской на основании ведомственных данных |
| Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Процентов | Показатель определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2021 № 542 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915" на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию администрации муниципального образования город Донской на основании ведомственных данных |
| Общее количество участников образовательного процесса, воспользовавшихся услугами комплексной психолого-педагогической помощи | Единиц | Показатель определяется суммированием количества участников образовательного процесса, воспользовавшихся услугами комплексной психолого-педагогической помощи за отчетный период | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию администрации муниципального образования город Донской на основании ведомственных данных |
| Доля обучающихся МБОУ ДО "Центр диагностики и консультирования", которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся МБОУ ДО "Центр диагностики и консультирования", | Процентов | Показатель определяется как отношение численности обучающихся МБОУ ДО "Центр диагностики и консультирования", которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями к общей численности обучающихся МБОУ ДО "Центр диагностики и консультирования", на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию администрации муниципального образования город Донской на основании ведомственных данных |
| Доля муниципальных образовательных организаций, подведомственных комитету по образованию, в отношении которых осуществляется организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности, в общем количестве таких организаций | Процентов | Показатель определяется как отношение количества муниципальных образовательных организаций, подведомственных комитету по образованию, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по, к общему количеству муниципальных образовательных организаций, подведомственных комитету по образованию на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию администрации муниципального образования город Донской на основании ведомственных данных |
| Доля муниципальных образовательных организаций, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, в общем количестве таких организаций | Процентов | Показатель определяется как отношение количества муниципальных образовательных организаций, представивших энергетическую декларацию, к общему количеству муниципальных образовательных организаций на конец отчетного периода | Мониторинг показателя осуществляется комитетом по образованию администрации муниципального образования город Донской на основании ведомственных данных |